## CAP
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR
ITEM | DESCRIÇÃO |  | ENTREGA | Responsável | Status | Product Owner | Andre Coelho
1 | EQUIPE E TEMA |  | 2021-03-11 | Time | ENTREGUE | Scrum Master | Nathan Oliveira
2 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES |  | 2021-03-25 | Time | ENTREGUE
3 | MAPA DE CONHECIMENTO e MATRIZ DE HABILIDADES |  | 2021-04-01 | Time | ENTREGUE
4 | CRONOGRAMA |  | 2021-04-01 | Time | ENTREGUE
5 | SPRINT 1 (2 semanas) |  |  |  | ENTREGUE
| 2020-01-05 | Iniciar a criação de plano de negócio. | 2021-04-14 | André Coelho | ENTREGUE
| 2020-02-05 | Modelagem “Visual” da arquitetura do Projeto (Back-end). | 2021-04-13 | Nathan Oliveira | ENTREGUE
| 2020-03-05 | Modelagem “Visual” do banco de dados. | 2021-04-14 | Todos (ADS) | ENTREGUE
| 5.n | Iniciar a Criação dos Layouts | 2021-04-15 | Lucas Divino | ENTREGUE
| 5.n | Entrega | 2021-04-15 | Time | ENTREGUE
6 | SPRINT 2 (2 semanas) |  |  |  | ENTREGUE
| 2020-01-06 | Finalizar a a criação de plano de negócio. |  | André Coelho | ENTREGUE
| 2020-02-06 | Finalizar a Criação do Layout |  | Lucas Divino | ENTREGUE
| 2020-03-06 | Criação da estrutura da API e junto com as Migrations e Models |  | Nathan Oliveira | ENTREGUE
| 6.n | Cadastro de usuário e Autenticação (Inserir, Editar, Gerar Token, Proteção de rotas) |  | Todos (ADS) | ENTREGUE
| 6.n | Entrega | 2021-04-29 | Time | ENTREGUE
7 | SPRINT 3 (2 semanas) |  |  |  | ENTREGUE
| 2020-01-07 | Integrar os dados dos bancos de dados "UPA/UBS" no nosso banco |  | Todos (ADS) | EM ANDAMENTO
| 2020-02-07 | Finalizar a Criação da API |  | Nathan Oliveira | ENTREGUE
| 2020-03-07 | Iniciar a Criação do Front-end |  | Nathan Oliveira | ENTREGUE
| 7.4 | Autenticação de usuários com Token |  | Nathan Oliveira | ENTREGUE
| 7.5 | Mostrar dados de usuários |  | Todos (ADS) | ENTREGUE
| 7.n | Finalizar a Criação do Front-end |  | Todos (ADS) | ENTREGUE
| 7.n | Entrega | 2021-05-13 | Time | ENTREGUE
8 | RELATÓRIO FINAL |  |  |  | PENDENTE
| 2020-01-08 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO |  |  | PENDENTE
| 2020-02-08 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE |  |  | PENDENTE
| 2020-03-08 | LIÇÕES APRENDIDAS |  |  | PENDENTE
| 2020-04-08 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO |  |  | PENDENTE
| 2020-05-08 | Entrega do Relatório | 2021-05-27 | Time | PENDENTE
9 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2021-05-27 | Time | PENDENTE
PENDENTE
EM ANDAMENTO
ENTREGUE

## Matriz habilidade
MATRIZ DE HABILIDADES
Integrantes | Habilidades Técnicas / Administrativas
| Programação | Arquitetura de Software | Arquitetura de Dados | Apresentação | Estratégia de Negócio | Gestão de Pessoas | Gestão de Projetos | Gestão de Finanças
André Coelho | 1 | 1 | 1
Hélio Neto | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
Lucas Alves | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Nathan Oliveira | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
Nathan Taylor
Tiago Martins | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
Vinicius Souza | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Matriz de Conhecimentos e Habilidades | LEGENDA
1 - Não Habilitado
2 - Aprendendo
3 - Habilitado (Sabe Fazer)
4 - Experiente (Sabe Fazer Bem)
5 - Instrutor (Sabe Ensinar)